## WBS
WBS | time axis 2026-04-16 to 2026-07-23
[6 empty] | Bị đỏ là vượt |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | Bị đỏ là Trễ |  |  |  | Công thức |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  |  | Estimate |  |  | Actual |  |  |  |  | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu
No | TaskID | Task Name | h | Start | End | h | Start | End | % | Note | 16 Thu: 8; 17 Fri: 8; 20 Mon: 8; 21 Tue: 8; 22 Wed: 8; 23 Thu: 8; 24 Fri: 8; 28 Tue: 8; 29 Wed: 8
1 | TN001 | Demo CakePHP trên dự án Lifeware | 10 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 16 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 100 |  | 16 Thu: 8; 17 Fri: 8
2 | TN002 | Build source Next Version | 4 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 4 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 100 |  | 20 Mon: 4
3 | TN003 | Demo VueJS trên dự án GlobalSign | 8 | 2026-04-23 | [5 empty] | Tạm ngừng do ưu tiên tìm hiểu source AI trước
4 | TN004 | Demo Wordpress trên dự án Cleaning | 8 | [6 empty] | Tạm ngừng do ưu tiên tìm hiểu source AI trước
5 | TN005 | Demo Python trên dự án Lifeware | 12 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 8 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 100 |  | 23 Thu: 4; 24 Fri: 4
6 | TN006 | Tìm hiểu LangChain trên dự án Lifeware | 8 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 4 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 100 |  | 28 Tue: 4
7 | TN007 | Study Task Next Version | 4 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 4 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 100 |  | 20 Mon: 4
8 | TN008 | Code Task Next Version | 16 | 2026-04-21 |  | 5 | 2026-04-21 |  | 80 | Em đã chuyển lại phần task này cho chị Khói theo yêu cầu sau cuộc họp ngày 23/04 rồi ạ | 21 Tue: 4; 22 Wed: 1
9 | TN009 | Cài đặt lại môi trường chạy CakePHP | 6 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 5 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 100 |  | 21 Tue: 4; 22 Wed: 1
10 | TN010 | Study + Code Task Lifeware/Current VN-1348 | 16 | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 22 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 100 | Trong quá trình thực hiện test UT phải Q&A để làm rõ yêu cầu dẫn đến thời gian thực hiện bị tăng lên | 22 Wed: 6; 23 Thu: 4; 24 Fri: 4; 28 Tue: 4; 29 Wed: 4
11 | TN011 | Tìm hiểu source Lifeware/Consultation | 8 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 3 | 2026-04-29 |  | 50 |  | 29 Wed: 3
12 | TN012 | Điều tra lỗi chọn model khi call API AI | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 100 | bar: 29 Wed
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Today

## Report Daily
REPORT DAILY | time axis 2026-04-16 to 2026-08-28
|  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
No | TaskID | Task Name | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri
1 | TN001 | Demo CakePHP trên dự án Lifeware | 16 Thu: Tìm hiểu công nghệ sử dụng Cấu hình chạy dự án với Docker; 17 Fri: Tìm hiểu và chạy thử các flow chính Demo CRUD trên source dự án Khó khăn: - Code cũ (legacy) - Dễ dính bug runtime Ảnh hưởng như thế nào đến công việc hiện tại? - Tốn nhiều thời gian để xác định đúng nguyên nhân lỗi. Hướng xử lý: - Ưu tiên tìm hiểu tổng quan cấu trúc dự án và các flow chính trước. - Chạy lần lượt từng flow để xác định rõ lỗi nằm ở môi trường, dữ liệu hay codebase. - Với các lỗi liên quan code cũ hoặc nghiệp vụ chưa rõ, cần trao đổi thêm với mentor hoặc người phụ trách để xác định hướng xử lý phù hợp.
2 | TN002 | Build source Next Version | 20 Mon: - Cài đặt môi trường - Dùng AI chạy test flow chính để hiểu nghiệp vụ. Khó khăn: - Thiếu file cấu hình .env Ảnh hưởng như thế nào đến công việc hiện tại? - Làm cho code không chạy được ảnh hưởng đến việc tìm hiểu. Hướng xử lý: - Hỏi mentor để rút ngắn thời gian tự tìm.
3 | TN007 | Study Task Next Version | 20 Mon: - Tìm hiểu task được giao - Tạo file mô tả chi tiết nghiệp vụ - Dự kiến thời gian thực hiện task - Liệt kê các điểm chưa rõ / cần confirm thêm
4 | TN008 | Code Task Next Version | 21 Tue: - Dùng AI gen ra file cài đặt - Review lại nội dung file - Gen code, fix lại các chỗ chưa đúng
5 | TN009 | Cài đặt lại môi trường chạy CakePHP | 21 Tue: - Cấu hình chạy với Docker Khó khăn: - Bị lỗi không được ghi được logs/cache và lỗi runtime. Ảnh hưởng như thế nào đến công việc hiện tại? - Làm tăng thời gian thực hiện. Hướng xử lý: - Hỏi anh chị trong team để được trợ giúp.; 22 Wed: - Chạy cấu hình Docker đã được anh chị cấu hình sẵn - Backup dữ liệu MySQL
6 | TN010 | Study + Code Task Lifeware/Current VN-1348 | 22 Wed: - Dùng AI tạo file logic, kiểm tra hiện trạng/các phần bị tác động khi làm task Khó khăn: chưa biết chỗ chính xác của phần cần thực hiện. Ảnh hưởng như thế nào đến công việc hiện tại? - Ảnh hưởng đến tốc độ review kết quả AI tạo ra. Hướng xử lý: - Hỏi mentor để rút ngắn thời gian tự tìm.; 23 Thu: - Tạo/Review/Apply file implementation từ file logic đã tạo trước đó. - Tạo/Review file test case định dạng .md Khó khăn: - AI chưa gen ra được test case chuẩn format. - Nội dung các cột chung chung, đọc khó hiểu. Ảnh hưởng như thế nào đến công việc hiện tại? - Dễ bỏ sót case hoặc hiểu sai yêu cầu do nội dung không rõ ràng. Hướng xử lý: - Xây dựng prompt rõ ràng hơn (định nghĩa cụ thể từng cột: Pre-condition, Step, Expected...); 24 Fri: - Review file test case định dạng .md - Chuyển đổi từ định dạng .md sang định dạng .xlsx Khó khăn: - Phải quay lại Q&A để làm rõ hơn yêu cầu trong specs - Antigravity không đọc được file .xlsx Ảnh hưởng như thế nào đến công việc hiện tại? - Làm chậm tiến độ do phải chuyển đổi qua lại giữa .md và .xlsx. Hướng xử lý: - Chuẩn hóa format .md theo structure gần giống .xlsx để dễ convert.; 28 Tue: - Q&A vấn đề text08 và khoảng trắng sau giá trị tuổi - Sửa code theo Q&A và retest lại - Sửa test case theo review của Tester Khó khăn: - Trong quá trình test phát sinh nhiều điểm chưa rõ trong spec nên phải tạm dừng để quay lại tìm hiểu và đặt câu hỏi Q&A. Ảnh hưởng như thế nào đến công việc hiện tại? - Bị gián đoạn flow test do phải chuyển qua study và Q&A nhiều lần. Hướng xử lý: - Ưu tiên làm rõ nghiệp vụ (spec + DB + code) trước khi tiếp tục test các case liên quan.; 29 Wed: - Triển khai task lên server dev. - Selftest trên server dev. Khó khăn: - Chưa quen thao tác trên server dev (SSH, pull code), cần xác nhận lại quy trình chuẩn. Ảnh hưởng như thế nào đến công việc hiện tại? - Tốn thêm thời gian để setup và kiểm tra môi trường trước khi test.. Hướng xử lý: - Hỏi lại quy trình deploy và thao tác trên server dev, ghi lại thành checklist. - Thực hiện lại nhiều lần để quen quy trình, đảm bảo lần sau thao tác nhanh và chính xác hơn.
7 | TN006 | Tìm hiểu LangChain trên dự án Lifeware | 28 Tue: - Tìm hiểu và phân tích cấu trúc dự án LangChain (Flask + AWS Bedrock) - Xác định được flow chính: Web (UI) và SOAP API - Phân tích chi tiết luồng generate_content() và cách LangChain gọi LLM - Demo gọi API generate và lưu dữ liệu vào DB (ai_visiting_reports / plans). Khó khăn: - Code liên quan LangChain khá trừu tượng, khó theo dõi flow end-to-end. Ảnh hưởng như thế nào đến công việc hiện tại? - Tốn nhiều thời gian để hiểu đúng flow trước khi có thể chỉnh sửa hoặc viết test. Hướng xử lý: - Kết hợp AI + đọc code thực tế (không phụ thuộc hoàn toàn vào AI).
8 | TN011 | Tìm hiểu source Lifeware/Consultation | 29 Wed: - Tạo file logic tìm hiểu dự án - Cài đặt môi trường chạy code
9 | TN012 | Điều tra lỗi chọn model khi call API AI | 29 Wed: - Tìm nguyên nhân lỗi khi chọn model - Chụp ảnh minh chứng
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Today

## Study
No | Nội dung | Kết quả nhận được (Member tự đánh giá)
1 | Tìm hiểu CakePHP | - Hiểu cấu trúc và luồng xử lý của dự án CakePHP thực tế (Controller – Model – View). - Nắm được cách build và chạy dự án bằng Docker (Dockerfile, docker-compose). - Rèn kỹ năng debug theo flow (chạy từng bước, đọc log, khoanh vùng lỗi).
2 | Tìm hiểu VueJS
3 | Tìm hiểu Wordpress
4 | Tìm hiểu Python | - Hiểu cấu trúc project: app (controller, service, model, utils, validator), static, templates, config - Phân biệt rõ vai trò: controller (handle request), service (xử lý nghiệp vụ), model (dữ liệu) - Nắm cách tích hợp Python với AWS (lưu trữ/xử lý dữ liệu) - Biết sử dụng AWS Bedrock để gọi model AI (Claude 3 Haiku, Claude 3.5 Haiku) phục vụ sinh nội dung
5 | Tìm hiểu LangChain | - Nắm được tổng quan kiến trúc dự án (Flask + LangChain + AWS Bedrock) và vai trò của từng tầng (controller, service, model). - Hiểu rõ cách LangChain được sử dụng trong dự án, đặc biệt là flow generate_content() từ input → prompt → LLM → output. - Xác định được 2 luồng chính: Web UI và SOAP API, cùng sự khác biệt trong cách xử lý request/response.